## BKL-G1
Backlog del Producto
Nombre del Proyecto: |  | VSL – Vehículos Seguros Loja
Dueño del Producto |  | Grupo 4 / Iván González, Pablo Mendoza, Oliver Saraguro, Vicente Valdivieso
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Sprint | Comentarios
EP01 | Conductor / Padre de familia | registrarme y autenticarme en la app VSL | acceder a las funciones correspondientes a mi rol de forma segura | HU01 | Conductor escolar | crear una cuenta con mi nombre, foto, número de placa y licencia | activar mi perfil y empezar a gestionar rutas escolares | 1. El sistema valida formato de placa y licencia. 2. Se envía correo de confirmación. 3. El perfil queda activo en < 30 s. | 0 | RF01 / RF01.1
|  |  |  | HU02 | Padre de familia | registrarme con el código de invitación que me envía el conductor | quedar vinculado al estudiante y a la ruta correspondiente sin trámites adicionales | 1. El código es válido solo 48 h. 2. El padre queda asociado al estudiante al confirmar. 3. Acceso denegado con código expirado. | 0 | RF03.1
|  |  |  | HU03 | Conductor escolar | iniciar sesión con correo/contraseña o biométrico | acceder rápido a mis rutas en los minutos previos a la salida sin perder tiempo | 1. Login con correo+contraseña en < 3 s. 2. Login biométrico (huella/Face ID) en < 1.5 s. 3. Bloqueo tras 5 intentos fallidos. | 0 | RNF01
EP02 | Conductor escolar | crear y administrar rutas con estudiantes y paradas | organizar el recorrido diario y mantener actualizada la información de cada niño | HU04 | Conductor escolar | crear una ruta con nombre, lista de paradas ordenadas y horario estimado por parada | planificar el recorrido antes de salir y que los padres conozcan los tiempos esperados | 1. Se puede agregar mínimo 1 parada y máximo 50. 2. El horario estimado se calcula automáticamente según distancia. 3. La ruta queda guardada y visible para los padres vinculados. | 0 | RF02
|  |  |  | HU05 | Conductor escolar | editar el orden de paradas y agregar o eliminar niños de una ruta existente | adaptar el recorrido cuando cambian los contratos sin borrar el historial anterior | 1. El historial previo se conserva intacto. 2. Los padres afectados reciben notificación del cambio. 3. La edición toma < 2 min. | 0 | RF02.1 / RF03
|  |  |  | HU06 | Conductor escolar | registrar a cada estudiante con nombre, foto, dirección de recogida y datos del representante | identificar a cada niño en la lista de abordaje y contactar al padre en caso de novedad | 1. Foto obligatoria (para reconocimiento visual). 2. Se valida que la dirección tenga coordenadas GPS. 3. El representante recibe invitación automática al guardarse. | 0 | RF03 / RF03.1
|  |  |  | HU07 | Conductor escolar | ver en el panel inicial la ruta del día, la lista de estudiantes y las ausencias registradas | saber exactamente cuántas paradas haré antes de arrancar y no perder tiempo en casas vacías | 1. El panel carga en < 2 s. 2. Los estudiantes ausentes aparecen tachados. 3. El total de paradas activas se muestra en la parte superior. | 0 | RF15
EP03 | Padre de familia | ver la ubicación de la buseta en tiempo real durante el recorrido | saber dónde está mi hijo sin tener que llamar al conductor ni distraerlo | HU08 | Padre de familia | ver en un mapa la posición de la buseta actualizada cada 5 segundos mientras la ruta está activa | tener certeza visual del paradero de mi hijo durante todo el trayecto | 1. El mapa se actualiza cada 5 s en modo estándar. 2. Si la conexión se pierde, se muestra el último punto conocido con timestamp. 3. El mapa se centra automáticamente en la buseta. | 1 | RF05 / RNF02
|  |  |  | HU09 | Padre de familia | recibir una notificación push cuando la buseta esté a 5 minutos de mi casa | preparar a mi hijo o estar listo en la puerta sin estar pegado a la pantalla | 1. La alerta se dispara cuando el ETA GPS es ≤ 5 min. 2. La notificación llega en < 5 s. 3. Incluye el texto 'La buseta llega en aprox. 5 min'. | 1 | RF04.1 / RNF02 (nuevo)
|  |  |  | HU10 | Padre de familia | ver un indicador de estado claro que me diga si la ruta está activa, en pausa o finalizada | distinguir de un vistazo si el recorrido está en curso o si ocurrió algún problema | 1. Tres estados visibles: ACTIVA (verde), EN PAUSA (amarillo), FINALIZADA (gris). 2. El cambio de estado notifica al padre mediante push. 3. El estado se actualiza en < 3 s. | 1 | RF05.1
|  |  |  | HU11 | Padre de familia | recibir una alerta si la buseta se desvía más de 300 m de la ruta planificada | detectar cualquier situación anormal y actuar de inmediato si es necesario | 1. La alerta se envía en < 10 s tras detectar el desvío. 2. La notificación incluye la ubicación actual en el mapa. 3. Se envía máximo 1 alerta por desvío continuo (no repite cada 5 s). | 1 | RF09
|  |  |  | HU12 | Padre de familia | recibir una alerta si la buseta lleva más de 10 minutos de retraso respecto al horario estimado | saber con anticipación si mi hijo llegará tarde al colegio y tomar medidas | 1. La alerta incluye el tiempo estimado de retraso. 2. Se envía solo si la ruta está activa. 3. El padre puede responder 'Visto' para silenciar alertas adicionales del mismo retraso. | 1 | RF09.1
EP04 | Conductor escolar | registrar el abordaje de cada niño con un solo toque y notificar al padre automáticamente | confirmar que el niño subió a la buseta sin distraerme de la conducción ni usar WhatsApp | HU13 | Conductor escolar | tocar el nombre del estudiante en la lista activa para registrar su abordaje con hora y ubicación exactos | tener un registro oficial de quién subió y a qué hora sin escribir nada | 1. El botón de abordaje mide ≥ 48×48 dp (toque con dedo gordo). 2. El abordaje se registra en < 2 s. 3. El nombre del niño queda marcado con check verde en la lista. | 1 | RF04 / RNF01
|  |  |  | HU14 | Padre de familia | recibir una notificación push con el nombre de mi hijo, la hora exacta y la ubicación en el momento en que abordó la buseta | saber en el instante preciso que mi hijo está en camino sin tener que preguntar nada | 1. La notificación llega en ≤ 5 s tras el toque del conductor. 2. Incluye: nombre del niño, hora de abordaje y dirección aproximada. 3. Al tocar la notificación, se abre el mapa con la posición actual de la buseta. | 1 | RF04.1 / RNF02
|  |  |  | HU15 | Padre de familia | recibir una notificación push cuando la buseta llegue al colegio con mi hijo | confirmar que el trayecto terminó sin incidentes y quedarme tranquilo durante mi jornada laboral | 1. La notificación incluye la hora real de llegada. 2. Se envía a todos los padres de la ruta simultáneamente en ≤ 5 s. 3. Se muestra también la diferencia entre hora estimada y hora real. | 1 | RF06 / RF06.1
|  |  |  | HU16 | Conductor escolar | usar mensajes predefinidos de un toque ('Ya estoy afuera', 'Pequeño retraso', 'Llegamos') para comunicarme con los padres | informar novedades sin tener que escribir texto libre mientras conduzco con niños a bordo | 1. Los mensajes predefinidos se envían como notificación push a todos los padres de la ruta. 2. El envío se completa en < 2 s. 3. El conductor no puede enviar texto libre desde la pantalla de conducción. | 1 | RF14.1
EP05 | Padre de familia | registrar la ausencia de mi hijo con anticipación para que el conductor no haga paradas innecesarias | ahorrar tiempo al conductor y evitar retrasos en toda la ruta | HU17 | Padre de familia | marcar desde la app que mi hijo no irá al colegio mañana, entre las 8 p.m. y las 5:30 a.m. | avisar al conductor sin llamarlo ni escribirle y sin interrumpirlo durante el recorrido | 1. La ventana de registro es de 8 p.m. a 5:30 a.m. 2. Fuera del horario, la opción está bloqueada con mensaje explicativo. 3. El conductor recibe notificación de la ausencia antes de las 5:45 a.m. | 1 | RF07
|  |  |  | HU18 | Conductor escolar | ver eliminada automáticamente la parada del niño ausente de la lista activa del día | no detenerme en casas vacías y completar la ruta más rápido | 1. La parada desaparece de la lista activa en ≤ 1 min tras registrar la ausencia. 2. El mapa de ruta recalcula el tiempo estimado excluyendo esa parada. 3. La parada se restaura automáticamente al día siguiente. | 1 | RF07.1
EP06 | Padre de familia / Conductor | consultar el historial de recorridos pasados | verificar cumplimiento de horarios y tener respaldo de la actividad del servicio | HU19 | Padre de familia | consultar el historial de los últimos 90 días con fecha, hora de abordaje y hora de llegada de mi hijo | verificar que el servicio cumplió lo acordado y tener evidencia ante cualquier reclamación | 1. El historial está disponible desde el perfil del estudiante. 2. Muestra fecha, hora de abordaje, hora de llegada y conductor. 3. Los datos son de solo lectura para el padre. | 2 | RF08 / RF08.1
|  |  |  | HU20 | Conductor escolar | recibir al finalizar cada recorrido un resumen automático con niños transportados, ausentes, hora de inicio y hora de llegada | tener un reporte diario de gestión sin tener que escribirlo manualmente | 1. El resumen aparece en pantalla al marcar 'Finalizar ruta'. 2. Se guarda en el historial del conductor. 3. El resumen se puede compartir como PDF. | 2 | RF15.1
EP07 | Conductor escolar | recibir alertas de cierres viales y sugerencias de desvío en tiempo real | reaccionar antes de que un problema de tráfico genere retrasos en toda la ruta | HU21 | Conductor escolar | recibir una notificación dentro de la app cuando detecte una incidencia (cierre, accidente) en mi ruta habitual antes o durante el recorrido | elegir un desvío a tiempo sin tener que revisar Google Maps por separado mientras conduzco | 1. La alerta aparece como banner en la pantalla de conducción. 2. Incluye descripción breve del incidente y kilómetros afectados. 3. La alerta se basa en la API de Google Maps Traffic. | 2 | RF10
|  |  |  | HU22 | Conductor escolar | ver propuesta de ruta alternativa calculada automáticamente cuando hay un cierre en mi camino | tomar la decisión de desviar sin tener que calcular yo mismo la ruta alternativa | 1. La ruta alternativa se muestra en ≤ 5 s tras la alerta. 2. El conductor puede aceptar o ignorar la sugerencia con un toque. 3. Si acepta, la ruta activa se recalcula y los padres ven el nuevo trayecto en el mapa. | 2 | RF10.1
EP08 | Conductor escolar | gestionar los cobros mensuales de cada estudiante desde la app | reemplazar el cuaderno de apuntes y reducir la incomodidad de cobrar varias veces al mismo padre | HU23 | Conductor escolar | registrar el pago mensual de cada estudiante y marcar su estado como pagado o pendiente | saber en segundos quién debe sin revisar cuadernos y sin preguntar a cada padre | 1. El listado de cobros muestra a todos los estudiantes con su estado del mes. 2. Un toque cambia el estado de Pendiente a Pagado. 3. La fecha y hora del registro quedan guardadas. | 2 | RF11
|  |  |  | HU24 | Padre de familia | recibir una notificación push cuando mi mensualidad esté pendiente de pago, según la fecha de corte configurada por el conductor | recordar el pago a tiempo sin necesidad de que el conductor me llame o me escriba | 1. La notificación se envía el día de corte a las 7 a.m. 2. Si el padre no paga en 3 días, se envía un recordatorio adicional. 3. Una vez marcado como pagado, no se envían más recordatorios de ese mes. | 2 | RF11.1
EP09 | Conductor escolar | delegar mi ruta a un conductor sustituto verificado cuando no pueda cubrir el recorrido | garantizar el servicio sin perder la confianza de los padres | HU25 | Conductor escolar | autorizar a otro conductor registrado en VSL para cubrir mi ruta en una fecha específica | cubrir compromisos sin cancelar el servicio y sin que los niños queden desatendidos | 1. Solo conductores con cuenta activa y verificada pueden ser sustitutos. 2. La autorización caduca automáticamente al finalizar la fecha asignada. 3. El conductor titular puede revocar la autorización en cualquier momento. | 3 | RF13
|  |  |  | HU26 | Padre de familia | recibir una notificación con nombre y foto del conductor sustituto cuando se asigne uno para la ruta de mi hijo | saber quién conduce ese día y no alarmarse al ver una cara desconocida en la buseta | 1. La notificación llega con ≥ 12 h de anticipación cuando sea posible. 2. Incluye nombre completo, foto y número de placa del sustituto. 3. Los padres pueden consultar el perfil del sustituto desde la app. | 3 | RF13.1
EP10 | Conductor escolar | usar VSL con consumo mínimo de datos, funcionamiento offline y tiempos de respuesta menores a 2 s | operar la app todo el día con un plan prepago y sin riesgo de accidente por esperar que cargue | HU27 | Conductor escolar | activar el modo bajo consumo para reducir la actualización GPS a cada 15 s y desactivar las imágenes del mapa | usar la app durante todo el recorrido sin quedarme sin saldo en el plan de datos prepago | 1. El modo se activa con un toggle en ajustes. 2. El consumo de datos en modo bajo consumo ≤ 10 MB/hora. 3. Las notificaciones push siguen funcionando en modo bajo consumo. | 3 | RF12 / RNF03
|  |  |  | HU28 | Conductor escolar | marcar abordajes y ausencias sin conexión a internet y que los datos se sincronicen solos al volver a tener señal | seguir registrando la ruta aunque pase por zonas sin cobertura sin perder ningún dato | 1. Los datos offline se almacenan localmente con timestamp. 2. La sincronización ocurre en ≤ 30 s al recuperar conexión. 3. Un ícono de 'sin conexión' avisa al conductor cuando opera offline. | 3 | RF12 / RNF10
|  |  |  | HU29 | Padre de familia | tener la certeza de que solo yo y los demás padres de la ruta podemos ver la ubicación de la buseta | proteger la seguridad de los niños y evitar que personas ajenas rastreen el vehículo | 1. El acceso al mapa requiere sesión activa del representante vinculado. 2. El token de sesión expira en 24 h. 3. Ningún usuario externo a la ruta puede obtener coordenadas del vehículo. | 3 | RF05 / RNF04
EP11 | Conductor escolar / Padre de familia | comunicarnos dentro de la app con mensajes estructurados en lugar de WhatsApp | eliminar la necesidad de que el conductor escriba texto libre al volante | HU30 | Conductor escolar | enviar mensajes predefinidos a todos los padres de la ruta ('Ya estoy afuera', 'Pequeño retraso', 'Llegamos') desde un botón grande en la pantalla de conducción | informar novedades colectivamente con un solo toque, sin riesgo de distracción al volante | 1. Los mensajes predefinidos están siempre visibles en la pantalla de conducción. 2. El envío masivo a todos los padres de la ruta toma < 3 s. 3. Cada mensaje enviado queda registrado con su hora en el historial. | 3 | RF14 / RF14.1
|  |  |  | HU31 | Padre de familia | recibir notificaciones push de todos los eventos de la ruta (abordaje, desvío, llegada, retraso) sin tener que abrir la app | mantenerme informado aunque tenga el celular guardado durante mi jornada laboral | 1. Todas las notificaciones incluyen nombre del estudiante y nombre de la ruta. 2. Las notificaciones se entregan aunque la app esté cerrada. 3. El padre puede configurar qué tipos de notificaciones recibir en ajustes. | 3 | RF04.1 / RF06 / RF09
EP12 | Equipo de desarrollo | desplegar VSL en Google Play Store y garantizar compatibilidad con Android 8.0+ | que conductores y padres de Loja puedan instalar la app desde la tienda oficial sin pasos técnicos | HU32 | Equipo de desarrollo | publicar la app en Google Play Store con descripción, capturas de pantalla y política de privacidad | que cualquier usuario con Android 8.0+ pueda descargar e instalar VSL de forma oficial | 1. La app pasa la revisión de Google Play sin rechazos críticos. 2. Compatible con Android 8.0 (API 26) a 14 (API 34). 3. La política de privacidad cumple con la LOPDP de Ecuador. | 4 | RNF07 / RNF09
|  |  |  | HU33 | Equipo de desarrollo | ejecutar pruebas de carga para garantizar que el sistema soporta 500 rutas activas simultáneas sin degradación | validar que el rendimiento no se deteriora cuando el servicio escala a nivel ciudad | 1. Prueba de stress con 500 rutas simultáneas. 2. Tiempo de respuesta ≤ línea base × 1.10. 3. Sin errores 5xx durante la prueba. | 4 | RNF08
Sprint Backlog
Sprint | Tiempo | Historia de usuario | Alcance
0 | Semana 6-8 | HU01, HU02, HU03, HU04, HU05, HU06, HU07 | MVP
1 | Semana 9-10 | HU08, HU09, HU10, HU11, HU12, HU13, HU14, HU15, HU16, HU17, HU18 | Desarrollo
2 | Semana 11-12 | HU19, HU20, HU21, HU22, HU23, HU24 | Desarrollo
3 | Semana 13-14 | HU25, HU26, HU27, HU28, HU29, HU30, HU31 | Desarrollo
4 | Semana 15 | HU32, HU33 | Despliegue
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on B43: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas